UMOWA o roboty budowlane

zawarta w …….. dnia . . . . . …… . r., pomiędzy:

Krzysztofem Bujakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Bujak Krzysztof – Zakład Wielobranżowy Drukarnia „MULTICOLOR”, ul. Siemieńskiego 18, 37 – 500 Jarosław, NIP 7921215880, REGON 650221433 zwanym dalej Zamawiającym
a ……………………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą
zwanymi dalej łącznie Stronami w wyniku wyboru oferty w postępowaniu ofertowym o następującej treści :

§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Budowę hali produkcyjnej dla nowego zakładu”
a) etap 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej”;
b) etap 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej”
c) etap 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej”
 w ramach planowanego do realizacji projektu pn. „Budowa nowego zakładu do produkcji etykiet wielowarstwowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.01.04.01-18-0397/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu ofertowym, a także zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę nr ………….z dnia ……….. 2016 roku wydaną przez …………………. oraz sztuką budowlaną.

Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń.

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przez niego przedmiotu umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przedmiocie realizacji etapu 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” oraz etapu 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej” w przypadku nieuzyskania dofinasowania realizacji projektu pn. „Budowa nowego zakładu do produkcji etykiet wielowarstwowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPP.01.04.01-18-0397/16 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - bez odszkodowania dla Wykonawcy. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone Wykonawcy przez Zamawiającego w formie pisemnej nie później niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia realizacji robót objętych etapem 2 lub etapem 3, określoną w § 4 ust. 3 i 4.

Decyzja administracyjna- pozwolenie na budowę, dokumentacja projektowa (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót), dokumentacja postępowania ofertowego w tym oferta złożona przez Wykonawcę wraz z załącznikami oraz zawiadomienie o wyborze Wykonawcy, stanowią załączniki do niniejszej umowy.

§2
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone na podstawie wybranej, zgodnie z zapytaniem ofertowym, oferty wynosi netto ............................ zł (słownie: ............................................................................ złotych),
w tym:
a) wynagrodzenie za wykonanie etapu 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej” wynosi netto……zł (słownie:………..złotych);
b) wynagrodzenie za wykonanie etapu 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” wynosi netto ….zł (słownie:……złotych);
c) wynagrodzenie za wykonanie etap 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej” wynosi netto ….zł (słownie:……….złotych).

Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji inwestycji i odbioru robót.

§3
Strony zastrzegają, że roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy Wykonawca wykona z materiałów własnych, przy czym materiały te muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty.

Strony dopuszczają możliwość wykonania części robót budowlanych w sposób odmienny od przewidzianego w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem, że dokonane zmiany nie wpłyną na pogorszenie parametrów technicznych wykonywanych obiektów oraz na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Warunkiem wykonania części robót budowlanych w sposób odmienny od przewidzianego w dokumentacji technicznej jest uprzednie uzyskanie przez Wykonawcę w formie pisemnej zgody autora projektu budowlanego, inspektora nadzoru oraz Zamawiającego na wykonanie części robót budowlanych w sposób odmienny od przewidzianego w dokumentacji technicznej.

Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi, tj. podwykonawcy. Za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie.

Umowa z Podwykonawcą nie zgłoszonym w ofercie przetargowej może być zawarta przez Wykonawcę pod warunkiem, że Wykonawca przedstawi projekt umowy z Podwykonawcą. Na zawarcie umowy z Podwykonawcą, Wykonawca musi mieć zgodę Inwestora na piśmie. Brak sprzeciwu lub zastrzeżeń Inwestora w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę w/w projektu umowy, oznacza jego akceptację.

W przypadku wystawienia faktury obejmującej roboty wykonane przez Podwykonawców, Wykonawca dołączy do faktury oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty budowlane.

W przypadku braku oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty, Inwestor uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, bez ujemnych konsekwencji dla Inwestora, do czasu przedłożenia oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty lub do przelania na rzecz podwykonawcy kwoty pieniężnej wynikającą z zaakceptowanej umowy i proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

Zapisy ust. 4 - 6 odnoszą się odpowiednio również do zatrudnienia dalszych Podwykonawców przez Podwykonawcę.

§4
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt a - c umowy w terminie do dnia ………………. roku.
2. Realizacja robót objętych etapem 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej” rozpocznie się w terminie……od dnia podpisania niniejszej umowy. Zakończenie robót objętych etapem 1 „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej” nastąpi najpóźniej w dniu……….
3. Realizacja robót objętych etapem 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” rozpocznie się w terminie do dnia……. Zakończenie robót objętych etapem 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” nastąpi najpóźniej w dniu……….
4. Realizacja robót objętych etapem 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej” rozpocznie się w terminie do dnia……. Zakończenie robót objętych etapem 3: Wykonanie instalacji elektrycznej nastąpi najpóźniej w dniu……….

§5
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczoną kompletną dokumentacją projektową opracowaną dla potrzeb niniejszego zadania, zaleceniami nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót, aktualnie obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Inwestor dostarczy Wykonawcy pełną dokumentację techniczną związaną z wykonaniem robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy w dniu podpisania niniejszej umowy.

§6
Do obowiązków:

Zamawiającego należy:

      1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy, dokumentacji projektowej, dziennika budowy i pozwolenia na budowę w terminie do ….. dni od dnia zawarcia umowy;

      1. zapewnienie nadzoru autorskiego;

      1. dokonanie czynności odbioru końcowego inwestycji lub jej odpowiedniej części w przypadku zaniechania dalszej jej realizacji przez Inwestora.

    1. zapewnienie dostępu do mediów (energia elektryczna, woda, kanalizacja), przy czym rozliczenia za zużyte media do celów budowy prowadzone będą na podstawie wskazań opomiarowania zamontowanego przez Wykonawcę własnym staraniem i na swój koszt dokonywane będą przez Wykonawcę na podstawie podpisanych przez Zamawiającego umów z dostawcami mediów.

Wykonawcy należy:

  1. dostarczenie w terminie do ….. dni od zawarcia niniejszej umowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia;

  1. zorganizowanie na swój koszt placu budowy, w tym wykonanie dróg i komunikacji (tymczasowej organizacji ruchu) ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć obsługę geodezyjną. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy;

  1. powiadomienie inspektora nadzoru, że każda partia wyrobów przeznaczonych do wbudowania odpowiada wymogom art.10 ustawy Prawo budowlane;

  1. dostarczenie na dzień odbioru zadania inwestycyjnego atestów, świadectw jakości, certyfikatów, deklaracje zgodności z Polską Normą lub z normami obowiązującymi we Wspólnocie Europejskiej, gwarancji na zainstalowane urządzenia oraz pozostałych dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu odbioru;

  1. ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

  1. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po zakończeniu robót w 4 egz. oraz zapewnienie obsługi geodezyjnej do realizacji przedmiotu umowy i pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej;

  1. usuwanie wszelkich wad z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami umowy;

  1. ustanowienie Kierownika Budowy, posiadającego, wymagane kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz decyzję o wpisie do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3, lit a Prawa budowlanego (o ile dotyczy).
Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie ...................................................,
nr upr. bud. ………………..., nr ewid. PIIB ……………………………….. .

  1. prowadzenie Dziennika Budowy i udostępniania go osobom uprawnionym celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

  1. zgłaszanie obiektów i robót do odbioru;

  1. przestrzeganie przepisów bhp i ppoż;

  1. zapewnienie właściwego, uprawnionego i wykwalifikowanego personelu do wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

  1. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;

  1. utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac;

  1. bezzwłoczne usuwanie ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania prac;

  1. likwidacja placu budowy i zaplecza własnego bezzwłocznie po zakończeniu prac;

  1. natychmiastowe przystąpienie do usuwania wszelkich wad, usterek, niedoróbek oraz szkód w terminie do 3 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. W przypadkach technicznie uzasadnionych istnieje możliwość dłuższych terminów usunięcia wad, usterek, niedoróbek lub szkód po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu tej kwestii, przez Strony niniejszej umowy;

  1. dokonanie na swój koszt ubezpieczeń:
- robót budowlano-montażowych od wszelkich ryzyk (all risiks).
- ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia, prowadzonej działalności gospodarczej – o zakresie ubezpieczenia pokrywającym ryzyka występujące przy realizacji niniejszej umowy w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Postanowienia umów ubezpieczenia, nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia wynikające z Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Kserokopie ww. umów ubezpieczenia zostaną dostarczone najpóźniej w dniu podpisania umowy, stanowiąc jej załączniki nr …….. i ………..

W przypadku upływu ważności umowy ubezpieczenia przed terminem wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oryginału nowej umowy ubezpieczenia, spełniającego powyższe wymagania bez konieczności wezwania ze strony Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi polisy w powyższym terminie, Zamawiający może we własnym zakresie zawrzeć umowę ubezpieczeniową, w związku z którą polisę powinien był przedstawić Wykonawca i potrącić koszty jakie poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe z jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy lub z jego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. ścisła współpraca z Zamawiającym w zakresie przedmiotu umowy;

  1. uzgadnianie z Zamawiającym materiałów wykończeniowych takich jak: ……………………

  1. zapewnienie organom nadzoru budowlanego, Inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upoważnionym, dostępu do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane lub gdzie przewiduje się wykonywanie robót związanych z realizacją zadania;

  1. stosowanie się do wszystkich poleceń Inspektora nadzoru, które są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce;

  1. koordynacja prac wszystkich ewentualnych Podwykonawców znajdujących się na placu budowy;

  1. informowania Zamawiającego i Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania;

Do zadań Kierownika Budowy należą obowiązki określone w ustawie Prawo Budowlane.

W imieniu Zamawiającego obowiązki Inspektora nadzoru pełnić będą jak w zgłoszeniu do Powiatowego Nadzoru Budowlanego………………..

§7

Rozliczenie Wykonawcy za roboty będzie się odbywało na podstawie faktur przejściowych wystawianych po zakończeniu i odebraniu robót objętych etapem 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej”, etapem 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej”, etapem 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej”.

Faktury przejściowe wystawiane będą w oparciu o protokoły odbioru robót objętych etapem 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej”, etapem 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej”, etapem 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej”.

Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do sprawdzenia dostarczonych protokołów odbioru w ciągu 7 dni. W przypadku upływu tego terminu i braku reakcji Inspektora Nadzoru, protokół uważa się za zaakceptowany.

Termin płatności faktur przejściowych wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania przez Inwestora faktury wraz z dokumentem uzasadniającym prawidłowość jej wystawienia (protokół odbioru robót). Faktury będą płatne przelewem na konto Wykonawcy, podane na fakturze bezpośrednio z konta Inwestora.

Wierzytelności z tytułu wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonane w ramach umowy roboty nie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Inwestora.

§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

zwłoki w wykonaniu robót objętych etapem 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej” w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy, w wysokości 0,3 % wartości umowy netto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;

zwłoki w wykonaniu robót objętych etapem 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy, w wysokości 0,1 % wartości umowy netto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;

zwłoki w wykonaniu robót objętych 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej” w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy, w wysokości 0,1 % wartości umowy netto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki;

  1. zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości ….% wartości umowy netto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1 - za każdy dzień zwłoki liczony od upływu uzgodnionego terminu usunięcia wad, nie dłuższego niż 14 dni;

  1. odstąpienia przez Wykonawcę od wykonania umowy, w całości lub części, z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada w wysokości 20 % wartości umowy netto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1;

    1. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w całości lub w części, z przyczyn, za które Wykonawca odpowiada, w szczególności w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę robót objętych niniejszą umową w wysokości 20 % wartości umowy netto za wykonanie przedmiotu umowy, określonej w § 2 ust. 1.

Kary, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej.

Strony mają prawo dochodzenia odszkodowań uzupełniających, jeżeli kary umowne nie pokrywają w całości poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego. W przypadku wystąpienia przestojów w pracy Wykonawcy z winy Zamawiającego, uzgodniony termin wykonania robót przedłużony zostanie o czas trwania przestojów, o ile Wykonawca wykaże winę Zamawiającego, która uzasadniała długość okresu przestoju.

Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że :

a) roboty objęte niniejszą umową będą objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

b) nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania.

Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego wykonywania umowy, dofinansowanie o którym mowa w ust. 5 nie zostanie przyznane lub zostanie cofnięte, Wykonawca niezależnie od kar umownych wymienionych w § 8 ust. 1 zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej wartości dofinansowania.

§9
Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawartych w umowie, jeżeli okoliczności siły wyższej będą stanowiły przeszkodę w ich wypełnieniu.

Strona może powołać się na okoliczności siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od powstania tych okoliczności. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje.

Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub wykończenie całości przedmiotu umowy opóźnia się z przyczyn zależnych od Wykonawcy o więcej niż 7 dni albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, powierzając poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy dla skorygowania zaniedbań i naruszeń.

Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku upadłości Wykonawcy lub zgłoszenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości albo złożenia oświadczenia Wykonawcy o wszczęciu postępowania naprawczego; wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, wszczęcia egzekucji wobec Wykonawcy; przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swej firmy; zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę, a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót, nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową.

Uprawnienia, o których mowa w ust.1 i 2 przysługują Zamawiającemu niezależnie od uprawnień do odstąpienia od umowy przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego, w szczególności na zasadach określonych w art.635 i 636 k.c. pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania z informacją o konsekwencjach w postaci odstąpienia.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Rozwiązanie umowy następuje poprzez pisemne oświadczenie Zamawiającego. Wykonawca, po doręczeniu mu oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy, powstrzyma się od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a następnie opuści rejony prac i dokona przy udziale Zamawiającego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robót według stanu na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy.

W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, według stanu zaawansowania robót na dzień doręczenia oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu umowy

§10
Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte etapem 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej”, etapem 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” i etapem 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej” na okres .................... miesięcy dla każdego z etapów liczony osobno. Bieg okresu gwarancji, dotyczącej robót objętych etapem 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej”, etapem 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” i etapem 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej” rozpoczyna się po dokonaniu odbioru odpowiednio etapu 1, etapu 2 i etapu 3 robót. Wykonawca udziela okresu rękojmi równemu okresowi gwarancji.

Usterki lub wady ujawnione w okresie rękojmi lub gwarancji zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie dwóch tygodni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zaistnieniu usterek lub wad.

Usterki lub wady zgłoszone przez Zamawiającego jako pilne (zagrażające życiu lub zdrowiu, jak również uniemożliwiające prawidłową eksploatację budynków) będą usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 godzin od daty powiadomienia.

W przypadku nieusunięcia usterek lub wad w terminie Zamawiający naprawi je na koszt Wykonawcy bez konieczności uprzedniego występowania na drogę postępowania sądowego z żądaniem upoważnienia Zamawiającego przez sąd do wykonania naprawy na koszt Wykonawcy.

§11
Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  1. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

  1. jeżeli uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy .

§12
Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tychże robót.

Wykonawca zgłosi Inwestorowi gotowość do odbioru etapu 1: „Wykonanie części konstrukcyjno – budowlanej”, etapu 2: „Wykonanie instalacji sanitarnej” i etapu 3: „Wykonanie instalacji elektrycznej” robót oraz odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

Warunkiem odbioru końcowego robót będzie: przekazanie przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami, pisemnego oświadczenia Inspektora Nadzoru o zakończeniu robót i gotowości obiektu do odbioru.

Razem z oświadczeniem o zakończeniu robót i zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

  1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

  1. Dziennik Budowy i książki obmiarów (oryginały),

  1. deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,

  1. gwarancje na wbudowane urządzenia,

  1. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących oraz wymagane protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń (o ile dotyczy),

  1. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wykonanych robót ,

  1. inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, przedłożone na piśmie przed odbiorem końcowym, w szczególności dokumenty wymienione w Załączniku do umowy.

Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie wnosił zastrzeżeń, co do kompletności oraz prawidłowości przekazanych przez Wykonawcę dokumentów wyznaczy w porozumieniu z Wykonawcą datę odbioru końcowego, z tym że odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie 5 dni od dnia przekazania Inwestorowi oświadczeń i do-kumentów, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, z zastrzeżeniem że odbiór końcowy nie zostanie dokonany jeżeli okaże się, że roboty nie zostały zakończone lub przekazane przez Wykonawcę dokumenty będą niekompletne lub nieprawidłowe.

Protokół odbioru końcowego nie zostanie podpisany przez Inwestora do czasu usunięcia wad i usterek stwierdzonych w czasie dokonywania czynności odbioru, zgodnie z postanowieniami § 12 umowy.

§13
Dopuszczalne będą zmiany postanowień umowy, wynikające w szczególności z:
1. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
2. zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
3. zmiany terminu płatności;
4. zmiany organizacyjnej polegającej na zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty;
5. zmiany wynagrodzenia (zmiany urzędowej stawki podatku VAT, uzasadnienia ekonomicznego i/lub technicznego, ograniczenia zakresu robót, zmiany umówionego zakresu robót);
6. zmiany umówionego zakresu robót – w przypadku (koniecznych lub uzasadnionych zmian w dokumentacji projektowej powstałych z przyczyn niemożliwych do przewidzenia, konieczności lub techniczno - ekonomicznej zasadności zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, konieczności wykonania rozwiązań równoważnych wynikających z uwarunkowań technologicznych lub użytkowych, ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych).

2. Dokonywanie wszelkich zmian i uzupełnień dotyczących niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§14

Integralną częścią umowy jest:
1. Kserokopie umów ubezpieczenia;
2. Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót) wraz z uzgodnieniami;
3. Decyzja pozwoleniu na budowę nr .……………………….. z dnia ……………… r.;
4. Zapytanie ofertowe nr ……………….. z dnia …………………….. wraz z załącznikami;
5. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami;
6. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową;
7. Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy.

    1. 15
W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.)

Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda, o której mowa w zd. 1 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W razie zaistnienia sporu powstałego na tle realizacji umowy strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego.

§ 16
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Zamawiający	Wykonawca